## Pirkimų planas
Nr. | Pirkimo numeris | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Pirkimų grupė | Objekto rūšis | Papildomi BVPŽ kodai | Pirkimo būdas | Planuojama vertė be PVM | Planuojama vertė su PVM | PVM % | Faktinė vertė be PVM | Faktinė vertė su PVM | Vykdoma vertė be PVM | Vykdoma vertė su PVM | Likutis vertė be PVM | Likutis vertė su PVM | Finansavimo šaltinis | Perkamas kiekis | Matavimo vienetai | Iniciatorius | Iniciatoriaus skyrius | Iniciatoriaus departamentas | Perkančioji organizacija | Pirkimo vykdytojas | Projekto koordinatorius | Statusas | Tvirtinimo statusas | Centralizuota / Decentralizuota | Pasiūlymų vertinimo kriterijus | Planuojamas ketvirtis | Sutarties trukmė mėn | Poreikio sukūrimo data | Ar planuojamas pirkimas yra daugkartinis? | Planuojama inicijavimo data | Planuojama pirkimo paskelbimo data | Planuojama vykdymo pradžios data | Planuojama sutarties data | Faktinė inicijavimo data | Faktinė vykdymo pradžios data | Faktinė sutarties data | Ar pirkimas įtrauktas į karinės įrangos sąrašą? | Taikomas ML | Komentarai | Rizikingas pirkimas | Ar BVPŽ kodas yra žaliasis ? | Ar vykdomas pirkimas žaliasis? | Ar BVPŽ kodas yra rezervuotas? | Ar vykdomas pirkimas yra rezervuotas? | Ar BVPŽ kodas yra CPO? | Ar yra CPO kataloge? | Nepirkimo per CPO motyvai | Pirkimo kontrolės požymis | Parengiamojo etapo pradžia planuojama data | Rinkos tyrimas ir preliminari TS planuojama data | Atlikta rinkos konsultacija planuojama data | Suderinta techninė specifikacija planuojama data | Parengiamojo etapo patvirtinimas planuojama data | Pirkimo paraiškos inicijavimas planuojama data | Patvirtinti pirkimo dokumentai planuojama data | Pirkimo dokumentai suderinti su KI planuojama data | Paskelbta apie pirkimą planuojama data | Pasiūlymų pateikimo terminas planuojama data | Nustatytas laimėtojas planuojama data | Pirkimo procedūrų suderinimas su KI planuojama data | Nac. saugumo patikra / VATESI lic. gavimas / VSD patikra planuojama data | Sudaryta sutartis planuojama data | Parengiamojo etapo pradžia faktinė data | Rinkos tyrimas ir preliminari TS faktinė data | Atlikta rinkos konsultacija faktinė data | Suderinta techninė specifikacija faktinė data | Parengiamojo etapo patvirtinimas faktinė data | Pirkimo paraiškos inicijavimas faktinė data | Patvirtinti pirkimo dokumentai faktinė data | Pirkimo dokumentai suderinti su KI faktinė data | Paskelbta apie pirkimą faktinė data | Pasiūlymų pateikimo terminas faktinė data | Nustatytas laimėtojas faktinė data | Pirkimo procedūrų suderinimas su KI faktinė data | Nac. saugumo patikra / VATESI lic. gavimas / VSD patikra faktinė data | Sudaryta sutartis faktinė data
1 | 19122 | ūkinės prekės | 44400000-4 | 444 | Prekės | 44500000-5 | Neskelbiama apklausa | 500 | 605 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 10 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Tvirtinamas | Decentralizuotas |  | II | 1 | 2023-06-09 10:09:20 | [8 empty] | Ne |  | - |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | nėra reikiamų prekių kataloge
2 | 19121 | komposto dėžės | 39234000-1 | 392 | Prekės | 39234000-1 | Neskelbiama apklausa | 500 | 605 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 605 | savivaldybės lėšos | 3 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Tvirtinamas | Decentralizuotas | Kaina | II | 1 | 2023-06-09 10:00:02 |  |  | 2023-06-12 | [5 empty] | Ne |  | - |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | 2023-06-12 |  |  | 2023-06-12
3 | 19118 | vaikų darželio baldai | 39161000-8 | 391 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 4000 | 4840 | 2100% | 0 | 0 | 4000 | 4840 | 0 | 0 | savivaldybės, valstybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas | Kaina | II | 1 | 2023-06-08 18:19:28 | Ne |  |  |  |  | 2023-06-09 |  |  | Ne |  | Andželika Jasienė 2023-06-09 08:54:08: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-06-09 08:54:08 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | nėra reikiamo asortimento
4 | 19116 | žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 03110000-5 | 31 | Prekės | 03441000-3 | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 0 | 0 | 1500 | 1815 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 10 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas | Kaina | II | 1 | 2023-06-08 17:09:09 | Ne |  |  |  |  | 2023-06-09 |  |  | Ne |  | Andželika Jasienė 2023-06-09 08:53:40: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-06-09 08:53:40 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | 2023-06-08
5 | 19032 | pramoginės paslaugos | 92300000-4 | 923 | Paslaugos | 92312000-1 | Neskelbiama apklausa | 700 | 847 | 2100% | 350 | 350 | 350 | 497 | 0 | 0 | valstybės, biudžeto lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas | Kaina | II | 1 | 2023-06-02 17:26:16 | Ne |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Ne |  | Andželika Jasienė 2023-06-05 08:32:13: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-06-05 08:32:13 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | 2023-06-05 | [13 empty] | 2023-06-05 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  | 2023-06-05
6 | 18833 | fasado remonto darbai | 45410000-4 | 45000 | Darbai | 45442100-8 | Neskelbiama apklausa | 15000 | 18150 | 2100% | 4024.52 | 4869.67 | 10975.48 | 13280.33 | 0 | 0 | savivaldybės | 3 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Tvirtinamas | Decentralizuotas | Kaina | II | 2 | 2023-05-17 15:16:59 | Ne |  |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Ne |  | Andželika Jasienė 2023-05-19 12:09:08: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-05-19 12:09:08 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | 2023-05-19 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-22
7 | 17633 | Interneto svetainės kūrimo paslaugos | 72212200-1 | 722 | Paslaugos | 72212222-1 | Neskelbiama apklausa | 1600 | 1936 | 2100% | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 336 | savivaldybės | 8 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas | Kaina | I | 24 mėn. | 2023-02-24 17:28:27 | Ne | 2023-02-26 |  | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-03-06 |  |  | Andželika Jasienė 2023-02-27 09:04:38: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-02-27 09:04:38 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | 2023-03-06 | [5 empty] | 2023-03-13 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  |  | 2023-03-06
8 | 14027 | Kilimėlių keitimas | 98390000-3 | 983 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 1200 | 1452 | 2100% | 1028.04 | 1243.93 | 0 | 0 | 171.96 | 208.07 | savivaldybės lėšos | 8 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas | Kaina | I | 24 mėn. | 2023-01-12 17:41:42 | Ne | 2023-01-17 |  | 2023-01-19 | 2023-01-30 | ? | 2023-01-23 | 2023-01-25 | Ne |  | Andželika Jasienė 2023-01-19 14:18:57: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-19 14:18:57 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | pirkimas vykdomas po neįvykusio 2022-12 skelbto pirkimo CPO | [14 empty] | 2023-01-30 | [5 empty] | 2023-01-23 |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-25
9 | 10737 | Medinės lysvės | 44619300-5 | 446 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 350 | 423.5 | 2100% | 315.77 | 382.08 | 34.23 | 41.42 | 0 | 0 | valstybės, savivaldybės ir nuosavos lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 1 | 2022-12-29 17:06:39 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-04-12 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:49: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:49 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-04-12
10 | 10736 | Apsaugos nuo saulės priemonės (skėčiai, pavėsinės, tentai) | 44115900-8 | 441 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 450 | 544.5 | 2100% | 0 | 0 | 450 | 544.5 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 3 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II | 1 | 2022-12-29 17:06:36 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:49: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:49 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19
11 | 10735 | Projektoriaus ekranas | 38653400-1 | 386 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 160 | 193.6 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 193.6 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 1 | 2022-12-29 17:06:31 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:49: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:49 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
12 | 10734 | Interaktyvus ekranas | 30231320-6 | 302 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 4000 | 4840 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4840 | valstybės, savivaldybės ir nuosavos lėšos | 1 | vvnt | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 1 | 2022-12-29 17:06:27 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:48: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:48 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
13 | 10733 | Televizorius | 32324000-0 | 323 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 2500 | 3025 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3025 | valstybės, savivaldybės ir nuosavos lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II | 1 | 2022-12-29 17:06:22 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:48: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:48 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
14 | 10732 | Įvairūs maisto produktai | 15800000-6 | 158 | Prekės |  | Iš arba per CPO (82 str.) | 10000 | 12100 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12100 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 12 | 2022-12-29 17:06:18 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:48: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:48 |  | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne
15 | 10731 | Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai | 15810000-9 | 158 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 11000 | 13310 | 2100% | 10738.51 | 12993.6 | 0 | 0 | 261.49 | 316.4 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas | Kaina | I | 12 | 2022-12-29 17:06:14 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-06 | 2023-03-14 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:48: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:48 Andželika Jasienė 2023-02-24 15:18:03: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-02-24 15:18:03 Vilija Lukienė 2023-03-13 11:13:02: Vilija Lukienė įkėlė dokumentą, pavadinimu "Konkurso sąlygos DUONA.doc". Andželika Jasienė 2023-05-19 12:09:08: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-05-19 12:09:08 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-06 |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |  |  | 2023-03-14
16 | 10730 | Grūdų malūno produktai | 15600000-4 | 156 | Prekės |  | Iš arba per CPO (82 str.) | 6000 | 7260 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 7260 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 12 | 2022-12-29 17:06:10 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:48: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:48 |  | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne
17 | 10729 | Pienas ir pieno produktai | 15500000-3 | 155 | Prekės |  | Iš arba per CPO (82 str.) | 20000 | 24200 | 2100% | 0 | 0 | 20000 | 24200 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 12 | 2022-12-29 17:06:07 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:47: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:47 |  | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-30 | 2023-05-30
18 | 10728 | Mėsa ir mėsos produktai | 15110000-2 | 151 | Prekės |  | Iš arba per CPO (82 str.) | 18000 | 21780 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 21780 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 12 | 2022-12-29 17:06:03 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:47: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:47 |  | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne
19 | 10727 | Žuvis | 15220000-6 | 152 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 14500 | 17545 | 2100% | 7387.02 | 8938.3 | 0 | 0 | 7112.98 | 8606.7 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas | Kaina | I | 12 | 2022-12-29 17:05:59 | Ne |  |  |  | 2023-03-29 | ? | 2023-03-02 | 2023-03-28 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:47: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:47 Vilija Lukienė 2023-02-23 17:39:40: Pirkimo būdas pakeistas iš: į: Iš arba per CPO (82 str.) Andželika Jasienė 2023-02-24 08:12:16: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-02-24 08:12:16 Vilma Marcinkevičienė 2023-03-10 14:59:25: Pirkimo būdas pakeistas iš: į: Neskelbiama apklausa Andželika Jasienė 2023-03-13 11:41:31: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-03-13 11:41:31 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [15 empty] | 2023-03-29 | [5 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-28
20 | 10726 | Vaisiai | 15300000-1 | 153 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 12000 | 14520 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 14520 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 12 | 2022-12-29 17:05:56 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:47: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:47 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
21 | 10725 | Daržovės | 03200000-3 | 32 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 12000 | 14520 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 14520 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 12 | 2022-12-29 17:05:52 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:46: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:46 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
22 | 10724 | Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos | 30237310-5 | 302 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1400 | 1694 | 2100% | 0 | 0 | 1400 | 1694 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 12 | 2022-12-29 17:05:48 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:46: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:46 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-05-18
23 | 10723 | Informacinės lentelės, ženklai, iškabos | 35261000-1 | 352 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 800 | 968 | 2100% | 0 | 0 | 800 | 968 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 3 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:45 | Ne |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:46: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:46 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-06-05 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05
24 | 10722 | Daiktadėžės | 19520000-7 | 195 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 500 | 605 | 2100% | 0 | 0 | 500 | 605 | 0 | 0 | valstybės, savivaldybės ir nuosavos lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:42 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:46: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:46 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30
25 | 10721 | Sandėliavimo lentynos | 39141100-3 | 391 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 500 | 605 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 605 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:38 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:45: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:46 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
26 | 10720 | Gesintuvai | 44482000-2 | 444 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 150 | 181.5 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 181.5 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:34 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:45: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:45 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
27 | 10719 | Elektros prekės, apšvietimo įrenginiai | 31500000-1 | 315 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1000 | 1210 | 2100% | 99.12 | 119.94 | 900.88 | 1090.06 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:30 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-03-16 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:45: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:45 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-03-16
28 | 10718 | Įvairūs dekoratyviniai daiktai | 39298900-6 | 392 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 58.76 | 71.1 | 141.24 | 170.9 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:27 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-05-23 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:45: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:45 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-05-23
29 | 10717 | Dažai | 44800000-8 | 448 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 0 | 0 | 1500 | 1815 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 6 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II;III | 1 | 2022-12-29 17:05:23 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:45: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:45 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29
30 | 10716 | Tapetai | 39191100-8 | 391 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 300 | 363 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 363 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II;III | 1 | 2022-12-29 17:05:20 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:44: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:44 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
31 | 10715 | Ilgalaikio materialiojo turto remonto medžiagos | 44000000-0 | 440 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 3000 | 3630 | 2100% | 31.2 | 37.75 | 2968.8 | 3592.25 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 10 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II;III | 1 | 2022-12-29 17:05:16 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-06 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:44: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:44 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 2023-06-06
32 | 10714 | Ūkinės prekės | 44000000-0 | 440 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 400 | 484 | 2100% | 369.31 | 446.87 | 30.69 | 37.13 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:13 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-04-21 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:44: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:44 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-04-21
33 | 10713 | Ūkinės prekės | 39224000-8 | 392 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 400 | 484 | 2100% | 165.77 | 200.58 | 234.23 | 283.42 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  |  | 1 | 2022-12-29 17:05:09 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-02-10 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:44: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:44 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-02-10
34 | 10712 | Ūkinės prekės | 39515420-5 | 395 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 400 | 484 | 2100% | 0 | 0 | 400 | 484 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:05:06 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:43: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:43 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02
35 | 10711 | Ūkinės prekės | 14410000-8 | 144 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 80 | 96.8 | 2100% | 0 | 0 | 80 | 96.8 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II | 1 | 2022-12-29 17:05:02 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:43: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:43 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22
36 | 10710 | Ūkinės prekės | 39525800-6 | 395 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 600 | 726 | 2100% | 438.72 | 530.85 | 161.28 | 195.15 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:58 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-02-08 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:43: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:43 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-02-08
37 | 10709 | Langų ribotuvai | 44423000-1 | 444 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 120 | 145.2 | 2100% | 0 | 0 | 120 | 145.2 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II | 1 | 2022-12-29 17:04:55 | Ne |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:43: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:43 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-06-05 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05
38 | 10708 | Baldinių plokščių ruošiniai | 44191400-9 | 441 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1000 | 1210 | 2100% | 0 | 0 | 1000 | 1210 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:51 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-31 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:43: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:43 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31
39 | 10707 | Mobilus telefonas | 32250000-0 | 322 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 300 | 363 | 2100% | 0 | 0 | 300 | 363 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:47 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:43: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:43 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19
40 | 10706 | Medicininės prekės | 33140000-3 | 331 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 80 | 96.8 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 96.8 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | IV | 1 | 2022-12-29 17:04:44 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:42: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:42 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
41 | 10705 | Benzinas vejapjovei | 09132000-3 | 91 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 120 | 145.2 | 2100% | 0 | 0 | 120 | 145.2 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:40 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:42: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:42 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29
42 | 10704 | Smėlis, dirvožemis | 14200000-3 | 142 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 350 | 423.5 | 2100% | 124.01 | 129.05 | 225.99 | 294.45 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II;III | 1 | 2022-12-29 17:04:37 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-04-18 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:42: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:42 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-04-18
43 | 10703 | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 03100000-2 | 31 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 450 | 544.5 | 2100% | 416.23 | 503.64 | 0 | 0 | 33.77 | 40.86 | savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II;III | 1 | 2022-12-29 17:04:33 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-04-13 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:42: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:42 Andželika Jasienė 2023-05-19 12:09:08: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-05-19 12:09:08 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-04-13
44 | 10702 | Baldai | 39100000-3 | 391 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 3000 | 3630 | 2100% | 2890 | 2890 | 0 | 0 | 110 | 740 | valstybės, savivaldybės ir nuosavos lėšos | 3 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:30 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-07 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:42: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:42 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  | 2023-04-07
45 | 10701 | Vienkartinės pirštinės | 18424300-0 | 184 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 300 | 363 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 363 | savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:26 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:42 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
46 | 10700 | Karnavaliniai rūbai | 18222100-2 | 182 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 120 | 145.2 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 145.2 | valstybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:23 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:41 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
47 | 10699 | Profesiniai drabužiai ir priedai | 18100000-0 | 181 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 500 | 605 | 2100% | 167.36 | 202.5 | 332.64 | 402.5 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:19 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-03-22 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:41 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-22
48 | 10698 | Tekstilės dirbiniai | 39500000-7 | 395 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1815 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:16 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:41 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
49 | 10697 | Žaliuzės | 39515400-9 | 395 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 900 | 1089 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1089 | savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:12 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:41 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
50 | 10696 | Popierius spausdintuvams | 30197630-1 | 301 | Prekės |  | Iš arba per CPO (82 str.) | 400 | 484 | 2100% | 0 | 0 | 400 | 484 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:09 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:41 |  | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30
51 | 10695 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | 30200000-1 | 302 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 3000 | 3630 | 2100% | 11.57 | 14 | 2988.43 | 3616 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 3 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:05 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-19 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:41 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  | 2023-04-19
52 | 10694 | Įvairi biuro įranga ir reikmenys | 30190000-7 | 301 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 800 | 968 | 2100% | 49.15 | 59.48 | 750.85 | 908.52 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 5 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:04:01 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-02-23 | 2023-03-21 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:41: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:41 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2023-03-21
53 | 10693 | Lauko žaidimo aikštelių įrengimai | 37535200-9 | 375 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 5000 | 6050 | 2100% | 0 | 0 | 5000 | 6050 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:57 | Ne |  |  |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:40: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:40 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-04-06 |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06
54 | 10692 | Ugdymo priemonės | 37800000-6 | 378 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 300 | 363 | 2100% | 0 | 0 | 300 | 363 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 3 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:53 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:40: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:40 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22
55 | 10691 | Ugdymo priemonės | 37500000-3 | 375 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1700 | 2057 | 2100% | 1281.67 | 1550.83 | 418.33 | 506.17 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 10 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:50 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-02-09 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:40: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:40 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-02-09
56 | 10690 | Sporto prekės | 37400000-2 | 374 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 500 | 605 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 605 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:45 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:40: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:40 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
57 | 10689 | Muzikos instrumentai | 37300000-1 | 373 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 242 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:42 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:40: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:40 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
58 | 10688 | Spaudiniai | 22000000-0 | 220 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 129.88 | 131.67 | 70.12 | 110.33 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:38 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-03-22 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:40: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:40 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-03-22
59 | 10687 | Popieriniai higienos gaminiai | 33760000-5 | 337 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 443.62 | 536.78 | 1056.38 | 1278.22 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 5 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:34 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-05-15 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:39: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:39 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-05-15
60 | 10686 | Plovikliai | 39800000-0 | 398 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 800 | 968 | 2100% | 116.05 | 140.42 | 683.95 | 827.58 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:28 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-06-06 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:39: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:39 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-06-06
61 | 10685 | Valymo-dezinfekavimo priemonės | 24455000-8 | 244 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 700 | 847 | 2100% | 259.39 | 313.86 | 440.61 | 533.14 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:23 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-03-23 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:39: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:39 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-23
62 | 10684 | Virtuvės inventorius | 39220000-0 | 392 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1200 | 1452 | 2100% | 332.07 | 401.8 | 867.93 | 1050.2 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:17 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-03-23 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:39: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:39 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-23
63 | 10683 | Buitiniai elektros prietaisai | 39710000-2 | 397 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 88.91 | 107.58 | 1411.09 | 1707.42 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 5 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:12 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-04-06 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:39: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:39 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-04-06
64 | 10682 | Maisto ruošimo įrenginiai | 39312000-2 | 393 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 4500 | 5445 | 2100% | 1006.69 | 1218.09 | 3493.31 | 4226.91 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 2 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:03:07 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-04-03 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:39: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:39 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-04-03
65 | 10681 | Oro kondicionavimo įrenginiai | 42512200-0 | 425 | Prekės |  | Neskelbiama apklausa | 2000 | 2420 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2420 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II | 3 | 2022-12-29 17:03:01 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:38: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:38 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
66 | 10680 | Kraštovaizdžio darbai žaidimų aikštelėse | 45112723-9 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 3000 | 3630 | 2100% | 0 | 0 | 3000 | 3630 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 3 | 2022-12-29 17:02:56 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-31 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:38: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:38 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31
67 | 10679 | Tvoros remonto darbai | 45259000-7 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 800 | 968 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 968 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 2 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:02:45 | Ne | [9 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:38: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:38 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
68 | 10678 | Vidaus patalpų remonto darbai | 45442100-8 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 10000 | 12100 | 2100% | 0 | 0 | 10000 | 12100 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 4 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III | 1 | 2022-12-29 17:02:40 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-31 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:38: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:38 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31
69 | 10677 | Pakabinamų lubų įrengimo darbai | 45421000-4 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 1000 | 1210 | 2100% | 0 | 0 | 1000 | 1210 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:02:35 | Ne | [9 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:38: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:38 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
70 | 10676 | Roletų įrengimo darbai | 45421145-2 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1815 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 2 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:02:31 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:37: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:37 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
71 | 10675 | Vidaus durų keitimo darbai | 45421131-1 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 2000 | 2420 | 2100% | 0 | 0 | 2000 | 2420 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 1 | 2022-12-29 17:02:27 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-31 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:37: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:37 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31
72 | 10673 | Lauko laiptų aikštelių atnaujinimas | 45453100-8 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 10000 | 12100 | 2100% | 0 | 0 | 10000 | 12100 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | II;III | 3 | 2022-12-29 17:02:18 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:37: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:37 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-05-29
73 | 10672 | Grindų dangos keitimo darbai | 45432130-4 | 45000 | Darbai |  | Neskelbiama apklausa | 12000 | 14520 | 2100% | 0 | 0 | 12000 | 14520 | 0 | 0 | savivaldybės ir nuosavos lėšos | 2 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III | 3 | 2022-12-29 17:02:14 | Ne |  |  |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:37: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:37 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19
74 | 10671 | Dirbančiųjų periodinis profilaktinis medicininis sveikatos patikrinimas | 85100000-0 | 851 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 700 | 847 | 2100% | 650 | 650 | 0 | 0 | 50 | 197 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 12 | 2022-12-29 17:02:10 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-13 | 2023-03-14 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:37: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:37 |  | Ne | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-13 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  |  | 2023-03-14
75 | 10670 | Privalomieji higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymai darbuotojams | 80522000-9 | 805 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 182.4 | 182.4 | 17.6 | 59.6 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 1 | 2022-12-29 17:02:07 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-04-17 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:37 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-04-17
76 | 10669 | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 80522000-9 | 805 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 2600 | 3146 | 2100% | 1088.7 | 1088.7 | 1511.3 | 2057.3 | 0 | 0 | valstybės ir savivaldybės lėšos | 50 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:02:03 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-02-10 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:36 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-02-10
77 | 10668 | Langų ir durų reguliavimo paslaugos | 98390000-3 | 983 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 600 | 726 | 2100% | 0 | 0 | 600 | 726 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:59 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:36 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02
78 | 10667 | Siuvimo paslaugos | 98393000-4 | 983 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 600 | 726 | 2100% | 0 | 0 | 600 | 726 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 3 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:55 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:36 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02
79 | 10666 | Raktų gaminimas | 98395000-8 | 983 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 50 | 60.5 | 2100% | 0 | 0 | 50 | 60.5 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 3 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:51 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:36 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02
80 | 10665 | Pianino derinimas | 98395000-8 | 983 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 150 | 181.5 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 181.5 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:47 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:36 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
81 | 10664 | Skalbimo ir sauso valymo paslaugos | 98310000-9 | 983 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 2500 | 3025 | 2100% | 2500 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 12 | 2022-12-29 17:01:43 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-02-23 | 2023-02-28 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:36 Andželika Jasienė 2023-03-13 11:41:31: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-03-13 11:41:31 |  | Ne | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-02-28
82 | 10663 | Edukacinė pramoginės paslaugos | 92300000-4 | 923 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 300 | 363 | 2100% | 150 | 150 | 150 | 213 | 0 | 0 | valstybės ir savivaldybės lėšos | 4 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:39 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-03-07 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:36: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:36 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-07
83 | 10662 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos | 92000000-1 | 920 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 0 | 0 | 200 | 242 | 0 | 0 | valstybės ir savivaldybės lėšos | 4 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:35 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:35: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:35 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02
84 | 10661 | Kenkėjų kontrolės paslaugos | 90921000-9 | 909 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 700 | 847 | 2100% | 504 | 504 | 0 | 0 | 196 | 343 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Atliktas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 36 | 2022-12-29 17:01:31 | Ne |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-01 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:35: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:35 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-08 |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 |  |  | 2023-03-01
85 | 10660 | Valymo ir sanitarinės paslaugos | 90900000-6 | 909 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1815 | savivaldybės lėšos | 3 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:27 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:35: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:35 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
86 | 10659 | Gyvulinės kilmės maisto ir virtuvės atliekų (ŠGP) išvežimas | 90511000-2 | 905 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 600 | 726 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 726 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | IV | 24 | 2022-12-29 17:01:23 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:35: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:35 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
87 | 10658 | Transporto nuomos su vairuotoju paslaugos | 60100000-9 | 601 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 500 | 605 | 2100% | 82.65 | 100 | 417.35 | 505 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 5 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:19 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-05-25 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:35: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:35 |  | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-05-25
88 | 10657 | Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos | 64212000-5 | 642 | Paslaugos |  | Iš arba per CPO (82 str.) | 300 | 363 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 363 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | IV | 24 | 2022-12-29 17:01:15 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:35: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:35 |  | Ne | Taip | Ne | Ne | Taip | Ne
89 | 10656 | Pašto ir kurjerių paslaugos | 64100000-7 | 641 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 100 | 121 | 2100% | 0 | 0 | 100 | 121 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 4 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:11 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 |  |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:34: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:34 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02
90 | 10655 | Laboratorijų paslaugos | 71900000-7 | 719 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 100 | 121 | 2100% | 15 | 18.15 | 85 | 102.85 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 2 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:08 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-02-23 | 2023-02-24 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:34: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:34 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-24
91 | 10654 | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | 799 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 80 | 84 | 120 | 158 | 0 | 0 | valstybės ir savivaldybės lėšos | 2 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:01:04 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-04-04 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:34: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:34 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-04-04
92 | 10653 | Metinė žaidimo aikštelių patikra | 50870000-4 | 508 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 242 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 1 | 2022-12-29 17:01 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:34: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:34 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
93 | 10652 | Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | 50800000-3 | 508 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 279.05 | 312.45 | 1220.95 | 1502.55 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 10 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:00:56 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-04-17 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:34: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:34 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-04-17
94 | 10651 | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais | 50700000-2 | 507 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 1500 | 1815 | 2100% | 0 | 0 | 1500 | 1815 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 10 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:00:53 | Ne | [9 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:33: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:33 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne
95 | 10650 | Gesintuvų patikra | 50413200-5 | 504 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 100 | 121 | 2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 121 | savivaldybės lėšos | 1 | kompl. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Nepradėtas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | III | 1 | 2022-12-29 17:00:49 | [10 empty] | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:33: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:33 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne
96 | 10649 | Matavimo prietaisų metrologinė patikra | 50410000-2 | 504 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 200 | 242 | 2100% | 6.9 | 8.35 | 193.1 | 233.65 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 3 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:00:46 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-03-07 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:33: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:33 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-07
97 | 10648 | Antivirusinės licencijos pratęsimas | 50324000-2 | 503 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 120 | 145.2 | 2100% | 105.25 | 127.35 | 14.75 | 17.85 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 1 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I | 1 | 2022-12-29 17:00:42 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-03-02 | 2023-04-06 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:33: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:33 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-04-06
98 | 10647 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga | 50300000-8 | 503 | Paslaugos |  | Neskelbiama apklausa | 400 | 484 | 2100% | 95 | 114.95 | 305 | 369.05 | 0 | 0 | savivaldybės lėšos | 6 | vnt. | Vilija Lukienė | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ | Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“ |  |  | Vykdomas | Patvirtintas | Decentralizuotas |  | I;II;III;IV | 1 | 2022-12-29 17:00:38 | Ne |  |  |  |  | ? | 2023-01-24 | 2023-03-03 |  |  | Andželika Jasienė 2023-01-10 15:08:32: Pirkimų planas buvo patvirtintas 2023-01-10 15:08:32 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  |  | 2023-03-03